## 原紙
地域共生ソリューション開発II |  |  | チーム名 | B1 |  | プロジェクト名 |  |  |  |  | 2024年4月 | [5 empty] | 2024-05-01 | [30 empty] | 2024-06-01
[11 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
大項目 |  | 中項目 |  | 小項目 |  | タスク | 開始日 | 終了日 | 責任者 | 担当者 | 2024-06-01 17: ◎最終発表
No. | 名称 | No. | 名称 | No. | 名称 | [62 empty] | 〇は授業がある日 | bar: 2024年4月 25; 2024-05-01 9; 2024-05-01 13; 2024-05-01 16; 2024-05-01 20; 2024-05-01 23; 2024-05-01 27; 2024-05-01 30; 2024-06-01 3; 2024-06-01 6; 2024-06-01 10; 2024-06-01 13; 2024-06-01 17; 2024-06-01 20
| 冷蔵庫ディスプレイ |  | フロントエンド |  | データ表示機能 | レシピ画像表示 | 5/9 | 5/16 | 田中 | 小出来
[6 empty] | 使用食材表示 | 5/17 | 5/20 | 田中 | 小出来
[6 empty] | 不足食材表示 | 5/21 | 5/23 | 田中 | 小出来
[6 empty] | カロリー消費バー表示 | 5/24 | 5/27 | 田中 | 小出来
[6 empty] | 歩数入力箇所表示 | 5/28 | 5/30 | 田中 | 小出来
|  |  | バックエンド |  | データ保存機能 | レシピ画像保存 | 5/9 | 5/16 | 高原 | 荒木
[6 empty] | 使用食材保存 | 5/17 | 5/20 | 高原 | 荒木
[6 empty] | 庫内食材保存 | 5/21 | 5/23 | 高原 | 荒木
[6 empty] | レシピカロリー保存 | 5/24 | 5/27 | 高原 | 荒木
[6 empty] | 累計歩数保存 | 5/28 | 5/30 | 高原 | 荒木
[5 empty] | 歩数入力機能 | 累計歩数計算 | 5/9 | 5/16 | 前川
[5 empty] | カロリー計算機能 | カロリー計算 | 5/17 | 5/23 | 前川
システムテスト